## Sheet1
序号 | 系列 | 编码 | 图号 | 名称 | 型号 | 款数 | 替代编码 | 替代型号 | 送检开始计划 | 送检结束（获检验报告）计划 | 中试开始计划 | 中试结束计划 | 批产开始计划 | 批产结束计划 | 上市 计划 | 送检开始 实际 | 送检结束（获检验报告） 实际 | 中试开始 实际 | 中试结束 实际 | 批产开始 实际 | 批产结束 实际 | 上市 实际 | 获证实际 | 送检开始监控 | 送检结束监控 | 中试开始监控 | 中试结束监控 | 批产开始监控 | 批产结束监控 | 获证状态 | 上市状态 | 项目状态 | 监控标记 （0取消监控） | 备注 | 产品复杂度 | 负责人 | 开发方式 | 产品当前阶段/状态 | 按计划下一步推进节点 | 新标实施日期 | 过渡期截至 （证书自动失效日期）
40 | 工业消防 | 19902049 |  | 线型光束感烟火灾探测器（中科永安项目） | JTY-VFD/SF-EI201(12mm) | 1 | - | - | 2025-07-30 | 2025-12-20 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2025-07-25 | 2025-12-10 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2025-12-31 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 |  |  | 低 | 靳超 | 合作 | 中试,逾期 | 中试结束（已超期132天）
36 | 工业消防 | 11200349 |  | 图像型火焰探测器（中科永安项目） | VFD/SF-EI101(4mm) | 1 | - | - | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-07-25 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 已获证 | 按期完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 暂无计划
37 | 工业消防 | 11200348 |  | 图像型火焰探测器（中科永安项目） | VFD/SF-EI101(6mm) | 1 | - | - | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-07-25 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 已获证 | 按期完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 暂无计划
38 | 工业消防 | 11200347 |  | 图像型火焰探测器（中科永安项目） | VFD/SF-EI101(8mm) | 1 | - | - | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-07-25 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 已获证 | 按期完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 暂无计划
39 | 工业消防 | 11200346 |  | 图像型火焰探测器（中科永安项目） | VFD/SF-EI101(12mm) | 1 | - | - | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-07-25 | 2025-10-30 | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 已获证 | 按期完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 暂无计划
1 | 火灾报警 | 10101536 |  | 点型光电感烟火灾探测器（本安型） | JTY-GD-EI9012Ex | 1 | 10100811 | JTY-GD-EI8017Ex | 2025-08-30 | 2025-10-29 | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2025-07-31 | 2025-11-10 | 2025-10-23 | 2026-03-30 | 2026-01-29 |  |  | 2025-12-29 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 |  |  | 低 | 崔景贺 | 自研 | 批产,逾期 | 批产结束（已超期71天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
45 | 气体灭火装置 |  |  | 能美项目 | 气体灭火装置（90、120、150） | 3 | - | - | 2025-08-30 | 2025-11-10 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2025-09-11 | 2026-01-10 | [5 empty] | 2026-02-03 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 赵朕波 | 合作 | 中试,逾期 | 中试开始（已超期121天） | 2026-07-01 | 2027-07-01
42 | 火灾报警 | 11200335 |  | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-EI9019 | 1 | 10101104 | JTY-HM-EI8019 | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 2026-03-15 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-09-15 | 2025-12-09 | 2026-01-29 | 2026-05-09 |  |  |  | 2025-12-29 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 韩振飞 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期31天）
4 | 火灾报警 | 10101998 |  | 无线中继模块 | J-EI9037W | 1 | 10101046 | J-EI8037W | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 2025-10-23 | 2025-12-23 |  |  |  | 2025-12-11 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 |  | 设计变更未归档/4月8日归档 | 高 | 胡明宇 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期162天）
35 | 工业消防 | 19902046 |  | 点型红外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR3-EI301Ex | 1 | - | - | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2025-09-04 | 2025-11-20 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-04 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 靳超 | 合作 | 中试,逾期 | 中试结束（已超期93天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
14 | 特种消防 | 10101455/ 10102008 |  | 地铁FAS系统点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EIN12/A | 2 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-07-15 | 2025-11-10 | 2025-12-16 | 2026-04-10 |  |  |  | 2025-12-05 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 崔景贺 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
16 | 特种消防 | 10101404 |  | 地铁FAS系统手动火灾报警按钮 | J-SAP-EIN21 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-10-28 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2026-03-02 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 胡双寒 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
17 | 特种消防 | 10101407 |  | 地铁FAS系统消火栓按钮 | J-SAP-EIN24 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-10-28 | 2025-12-29 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2026-02-03 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 胡双寒 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
19 | 特种消防 | 10102015 |  | 地铁FAS系统输入模块 | J-EIN30 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2025-12-11 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
20 | 特种消防 | 10102016 |  | 地铁FAS系统中继模块 | J-EIN32 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2025-12-11 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
21 | 特种消防 | 10102017 |  | 地铁FAS系统输入/输出模块 | J-EIN41 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2025-12-11 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
22 | 特种消防 | 10102018 |  | 地铁FAS系统输入/输出模块 | J-EIN43 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2025-12-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-09-16 | 2025-11-14 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2025-12-11 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
18 | 特种消防 | 10101401 |  | 地铁FAS系统火灾声光警报器 | J-EIN85 | 1 | - | - | 2025-10-30 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-12-12 | 2026-02-05 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2025-03-25 | 逾期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 纪鹏飞 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天）
46 | 智能疏散 | 10401549 |  | 应急照明集中电源（新标） | EI-D-AC(0.5kVA)-T1L01 | 1 | - | - | 2025-11-20 | 2026-02-10 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2025-11-14 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 2026-02-05 |  |  |  | 2026-03-02 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 |  |  | 低 | 敖翔 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期111天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
3 | 火灾报警 | 10101244 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI9011（新标） | 1 | - | - | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-07-18 | 2025-10-10 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  |  |  | 2025-11-10 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 马洪驰 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期130天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
9 | 火灾报警 |  |  | 手动报警按钮 | J-SAP-EI9021/J-SAP-EI9021A（新标） | 2 | 10400363/10401068 | EI-C-8602/EI-C-8602L | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2025-07-18 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2026-01-26 | 2025-12-16 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-27 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 已获证 | 按期完成 | 完成 | 0 |  | 低 | 胡双寒 | 自研 | 批产,按期 | 已完成所有阶段 | 2025-12-01 | 2026-12-01
15 | 特种消防 | 10101409 |  | 地铁FAS系统点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EIN13 | 1 | - | - | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-11-05 | 2026-02-26 | 2026-01-29 | 2026-04-10 |  |  |  | 2025-03-25 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 马洪驰 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
2 | 火灾报警 | 10101969 |  | 点型感温火灾探测器（本安型） | JTW-ZCD-EI9013Ex | 1 | 10100810 | JTW-ZCD-EI8015Ex | 2025-12-30 | 2026-03-10 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-12-27 | 2026-04-30 | 2026-03-17 | 2026-04-27 |  |  |  | 2026-06-02 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 崔景贺 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期71天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
11 | 智能疏散 |  |  | 消防应急疏散标志灯具（防水） | EI-BZ-ACJ(E2Ⅰ)-H等 | 9 | - | - | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-12-30 | 2026-04-09 | 2026-03-11 | 2026-05-19 |  |  |  | 2026-05-19 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 王旭东 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期42天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
23 | 特种消防 | 10102013 |  | 地铁FAS系统控制器 | JB-TBL-EIN98 | 1 | - | - | 2025-12-30 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2025-12-09 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-05-22 |  |  |  | 2025-03-25 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 高 | 庞传道 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期52天）
33 | 工业消防 | 19902044 |  | 点型红/紫外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR2U-EI301Ex | 1 | - | - | 2025-12-30 | 2026-05-20 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-25 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-06-08 |  |  |  | 2026-04-24 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  | 2025/8/30送检失败 | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
34 | 工业消防 | 19902045 |  | 点型红/紫外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR3U-EI301Ex | 1 | - | - | 2025-12-30 | 2026-05-20 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-25 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-06-08 |  |  |  | 2026-04-24 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  | 2025/8/30送检失败 | 低 | 靳超 | 合作 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
41 | 工业消防 | 19902047 |  | 图像型火灾探测器/热成像火灾探测器（中科永安项目） | VFD/SFH-EI102Ex(12mm) | 1 | - | - | 2025-12-30 | 2026-05-20 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-25 | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-05-27 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 靳超 | 合作 | 中试,逾期 | 中试结束（已超期2天）
67 | 火灾报警 | 10100810 |  | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI8015Ex | 1 | 10100810 | JTW-ZCD-EI8015Ex | 2025-12-30 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2025-12-27 | 2026-02-28 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 | 0 | 证书延续 | 低 | 韩振飞 | 自研 | 中试,逾期 | 暂无计划 | 2025-12-01 | 2026-12-01
8 | 火灾报警 | 10101400 |  | 火灾声光警报器 | J-EI9085IP | 1 | 10100812 | J-EI8085Ex型 | 2026-01-10 | 2026-03-30 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-01-10 | 2026-03-20 | 2026-01-29 | 2026-04-03 |  |  |  | 2026-04-18 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  | 2025/12/12第一次送检失败 | 低 | 纪鹏飞 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天）
43 | 火灾报警 | 10102020 |  | 火灾报警控制器 | JB-QBL-EI9000N | 1 | - | - | 2026-01-20 | 2026-03-21 | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-01-10 | 2026-04-14 | 2026-03-17 | 2026-05-09 |  |  |  | 2026-05-13 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  | 王诗豪：中试计划研发延后到4月中旬 | 高 | 王诗豪 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
13 | 气体灭火装置 |  |  | 4.2MPa外贮压管网式七氟丙烷灭火装置 | QMQ5.3/90W-EI 120，150，180型号 | 1 | - | - | 2026-01-20 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-01-10 | [7 empty] | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 | 0 |  | 低 | 赵朕波 | 合作 | 送检,逾期 | 中试开始（已超期52天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
6 | 火灾报警 | 10101402 |  | 手动报警按钮（本安型） | J-SAP-EI9021Ex | 1 | 10100813 | J-SAP-EI8021Ex | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-01-24 | 2026-04-21 | 2026-03-17 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 胡双寒 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天） | 2025-12-01 | 2026-12-01 | ⚠️
7 | 火灾报警 | 10101405 |  | 消火栓按钮（本安型） | J-SAP-EI9024Ex | 1 | 10100814 | J-SAP-EI8024Ex | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-01-24 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-05-20 |  |  |  | 2026.5.18 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 完成 |  |  | 低 | 胡双寒 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期11天）
65 | 火灾报警 | 10102045 10102046 10102037 10102038 10102039 |  | NX火灾报警控制器/消防联动控制器 NX火灾报警控制器/气体灭火控制器 NX点型光电感烟火灾探测器 NX点型感温火灾探测器（A2R） NX手动火灾报警按钮 | JB-TGL-M-NX8800Z JB-QB-M-NX8901 JTY-GD-M-NX8831 JTW-BD-M-NX8832 J-SAP-M-NX8841 | 5 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-11 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-01-05 | [7 empty] | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 | 0 |  | 低 | 吴高红 | 自研 | 送检,逾期 | 中试开始（已超期91天） | 参考对应产品
12 | 智能疏散 |  |  | 消防应急疏散标志灯具（防爆） | EI-BZ-ACJ(E1ⅡL/R)-C1-Ex等 | 10 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-01-30 | 2026-04-21 | 2026-03-20 | 2026-06-02 |  |  |  | 2026-05-28 | 按期完成 | 逾期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 杨姜 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期42天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
44 | 特种消防 | 10102034 |  | 地铁FAS系统火灾显示盘 | J-EIN52 | 1 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-01-26 | 2025-03-13 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 中试,逾期 | 中试结束（已超期22天）
52 | 智能疏散 | 10401604 |  | 消防应急疏散照明灯具（防水） | EI-ZM-ACJ(FE)-AD10XF | 1 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-02-09 | 2026-04-20 | 2026-03-11 | 2026-05-19 |  |  |  | 2026-05-19 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 王旭东 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期12天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
53 | 智能疏散 | 10401603 |  | 消防应急疏散照明灯具（防水） | EI-ZM-ACJ(FE)-AD10XFL | 1 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-02-09 | 2026-04-20 | 2026-03-11 | 2026-05-19 |  |  |  | 2026-05-19 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 已获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 王旭东 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期12天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
54 | 智能疏散 |  |  | 消防应急疏散标志灯具（短款、降本） | EI-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A1 | 10 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-02-09 | 2026-04-20 | 2026-03-11 | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-05-19 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 杨姜 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期42天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
55 | 智能疏散 |  |  | 消防应急疏散标志灯具（短款、降本） | EI-BZ-ACJ(E2Ⅰ)-A1 | 8 | - | - | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-02-09 | 2026-04-20 | 2026-03-11 | 2026-05-26 |  |  |  | 2026-05-19 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 杨姜 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期42天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
48 | 工业消防 | 10101057 |  | 手动火灾报警按钮（新标、隔爆） | J-SAB-EI8025Ex | 1 | 10101057 | J-SAB-EI8025Ex | 2026-02-10 | 2026-05-30 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-02-09 | 2026-05-19 | 2026-03-17 | [5 empty] | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 按新国标送检，型号不变,壳体满足新国标，要变更已开模 | 低 | 胡双寒 | 自研 | 中试,逾期 | 中试结束（已超期12天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
47 | 智能疏散 | 10401582 |  | 应急照明集中电源（新标） | EI-D-AC(0.6kVA)-T1Q01 | 1 | - | - | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-02-09 | 2026-04-15 | 2026-03-17 | 2026-04-24 |  |  |  | 2026-05-04 | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 已获证 | 逾期未完成 | 完成 |  |  | 低 | 郑光廷 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期51天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
5 | 火灾报警 |  |  | 无线感烟火灾探测器（9014w有3C认证） | JTY-GD-EI9014W（有3c认证） | 1 | 10101009 | JTY-GD-EI8010W | 2026-03-10 | 2026-07-20 | 2026-06-10 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-03-30 |  | 2026-04-13 | [5 empty] | 逾期完成 | 待完成 | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 5月13日，计划变更1次 | 高 | 葛士辉 | 自研 | 送检,逾期 | 中试结束（还有49天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
59 | 火灾报警 |  |  | BEAM DETECTOR线型光束感烟火灾探测器（LPCB项目） | EI-N9019 | 1 | - | - | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-04-19 | 2026-06-03 | 2026-07-11 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-03-03 | [7 empty] | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 韩振飞 | 自研 | 送检,逾期 | 中试开始（已超期53天）
24 | 火灾报警 | 10102041 |  | 输入/输出模块 | J-EI9062 | 1 | 10100855 | J-EI6062D | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-20 | [5 empty] | 逾期完成 | 逾期未完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,逾期 | 中试结束（已超期22天）
10 | 智能疏散 | 10401581 |  | 应急照明控制器（新标） | EI-C-Q-A02 | 1 | 10401068 | EI-C-8602L | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-02-09 | 2026-05-21 | 2026-03-24 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 按期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 高 | 郑光廷 | 自研 | 批产,逾期 | 批产开始（已超期83天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
49 | 火灾报警 |  |  | 独立式感烟火灾报警器 | JTY-GD-EI9014G | 1 | 10600072 | JTY-GD-EI9014(4G) | 2026-03-30 | 2026-07-20 | 2026-06-10 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-03-30 |  | 2026-04-13 | [5 empty] | 按期完成 | 待完成 | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 5月13日，计划变更1次 | 高 | 李威 | 自研 | 送检,按期 | 中试结束（还有49天） | 2026-06-01 | 2027-06-01
50 | 火灾报警 |  |  | 无线点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI9011W | 1 | 10101010 | JTW-ZCD-EI8011W | 2026-03-30 | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-08-30 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-04-14 |  | 2026-05-09 | [5 empty] | 逾期完成 | 待完成 | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 5月13日，计划变更1次 | 低 | 李威 | 自研 | 送检,逾期 | 中试结束（还有80天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
51 | 火灾报警 |  |  | 无线手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI9021W | 1 | 10101013 | J-SAP-EI8021W | 2026-03-30 | 2026-08-10 | 2026-07-10 | 2026-08-30 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-04-14 |  | 2026-05-09 | [5 empty] | 逾期完成 | 待完成 | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 5月13日，计划变更1次 | 低 | 李威 | 自研 | 送检,逾期 | 中试结束（还有80天） | 2025-12-01 | 2026-12-01
25 | 火灾报警 |  |  | Addressable Smoke Detector（LPCB项目） | EI-N9012 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
26 | 火灾报警 |  |  | Addressable Heat Detector（LPCB项目） | EI-N9013 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
27 | 火灾报警 |  |  | Addressable Manual Call Point（LPCB项目） | EI-N9021 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
28 | 火灾报警 |  |  | Addressable Sounder Strobe（LPCB项目） | EI-N9085 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
29 | 火灾报警 |  |  | Addressable Input Module（LPCB项目） | EI-N9030 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
30 | 火灾报警 |  |  | Addressable Input/output Module（LPCB项目） | EI-N9041 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
31 | 火灾报警 |  |  | Addressable Input/output Module（LPCB项目） | EI-N9043 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 潘荣誉 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
32 | 火灾报警 |  |  | Addressable Fire Alarm Control Panel（LPCB项目） | EI-P9001 | 1 | - | - | 2026-03-30 | 2027-12-20 | 2027-06-20 | 2027-08-04 | 2027-10-31 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 王胜 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有374天）
56 | 气体灭火装置 |  |  | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ-X | 13 | - | - | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-03-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 赵朕波 | 合作 | 送检,按期 | 中试开始（还有19天） | 2026-07-01 | 2027-07-01
68 | 火灾报警 | 11002464 11002465 11002462 11002462 |  | 95系列电压/电流信号传感器（新） | J-EI9514/J-EI9512I/J-EI9532/J-EI9532I | 4 | 11000099 11000098 11000096 11000097 | J-EI9514/J-EI9512I/J-EI9532/J-EI9532I （型号不变） | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-04-30 |  | 2026-03-30 | 2026-06-10 |  |  |  |  | 按期完成 | 待完成 | 按期完成 | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 靳超/吴高红 | 自研 | 送检,按期 | 批产开始（还有19天）
74 | 火灾报警 | 10200455 |  | 家用可燃气体探测器 | JT-EIH98 | 1 | - | - | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-04-20 |  | 2026-05-30 | [5 empty] | 按期完成 | 待完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 赵通 | 自研 | 送检,按期 | 中试结束（已超期1天） | 2027-08-01 | 2028-08-01
76 | 火灾报警 |  |  | 消防控制室图形显示装置 | EI-N94 | 1 |  | 定位高端款（鸿蒙系统），替代EI-8402、8402A， 和EI-9400共存 | 2026-04-30 | 2026-07-14 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-04-29 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 唐文杰 |  | 送检,按期 | ⚠️ 中试开始（还有8天，重点关注）
69 | 工业消防 |  |  | JTG-IR3-EI302Ex点型红外火焰探测器 | JTG-IR3-EI302Ex（替代中科永安款） | 1 | 19902046 | JTG-IR3-EI301Ex | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 逾期未完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 待评审（涉及7月新标发布），替代中科永安，送检时间按实际受理时间定 | 高 | 杨大雨 | 自研 | 送检,逾期 | 送检开始（已超期42天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
70 | 工业消防 |  |  | JTG-IR2U-EI303Ex点型红外火焰探测器 | JTG-IR2U-EI303Ex（替代中科永安款） | 1 | 19902044 | JTG-IR2U-EI301Ex | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 逾期未完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 待评审（涉及7月新标发布），替代中科永安，送检时间按实际受理时间定 | 高 | 杨大雨 | 自研 | 送检,逾期 | 送检开始（已超期42天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
71 | 工业消防 |  |  | JTG-IR3U-EI304Ex点型红外火焰探测器 | JTG-IR3U-EI304Ex（替代中科永安款） | 1 | 19902045 | JTG-IR3U-EI301EX | 2026-04-30 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 逾期未完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 待评审（涉及7月新标发布），替代中科永安，送检时间按实际受理时间定 | 高 | 杨大雨 | 自研 | 送检,逾期 | 送检开始（已超期42天） | 2026-11-01 | 2027-11-01
80 | 智能疏散 |  |  | Ⅲ型标志灯具 | EI-BZ-ACJ(E2ⅢL/R)-C等 | 11 | - | - | 2026-05-20 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-04-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 杨姜 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有19天）
81 | 智能疏散 |  |  | Ⅰ型水晶吊牌标志灯具 | EI-BZ-ACJ(E 1Ⅰ)-A2等 | 3 | - | - | 2026-05-20 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-05-18 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 杨姜 | 自研 | 送检,按期 | 中试开始（还有19天）
58 | 火灾报警 |  |  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-EI9014 | 1 | 10100995 | JTY-GD-EI8014S | 2026-05-30 | 2026-07-29 | 2026-06-20 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-05-30 | [7 empty] | 按期完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  | 送检调后15天，原定为5月15日 | 高 | 韩振飞 | 自研 | 送检,按期 | 暂无计划 | 2026-06-01 | 2027-06-01
72 | 火灾报警 |  |  | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 暂定GT-EI9812Ex | 1 | 10200057 | GT-EI8812Ex | 2026-06-10 | 2026-08-09 | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [8 empty] | 逾期未完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 新标2027年8月1日实施 | 高 | 史文涛 | 自研 | 送检,逾期 | 送检开始（已超期1天） | 2027-08-01 | 2028-08-01
62 | 火灾报警 |  |  | 四合一储能控制器 | EI-C-Ⅱ-ES9100 | 1 | - | - | 2026-06-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 方宜海 | 自研 | 未启动,未开始 | ⚠️ 送检开始（还有9天，重点关注）
91 | 应急疏散 |  |  | 应急照明集中电源（降本款1KV） | EI-D-AC(1kVA)-T1Q02 | 1 | 10401548 | EI-D-AC(1kVA)-T1Q01 | 2026-06-30 | 2026-09-28 | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 敖翔 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有19天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
84 | 火灾报警 |  |  | 输入输出模块（隔爆） | J-EI9042Ex | 1 | - | - | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 陈煦 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有39天）
87 | 火灾报警 |  |  | 点型感温火灾探测器（隔爆） | JTW-ZCD-EI9015Ex | 1 | - | 隔板爆座是替换8008EX | 2026-07-20 | 2026-10-18 | 2026-09-18 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 7月份隔爆送检，8月沈阳送检 | 低 | 马洪驰 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有39天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
88 | 火灾报警 |  |  | 点型光电感烟火灾探测器（隔爆） | JTY-GD-EI9017Ex | 1 | - | 隔板爆座是替换8008EX | 2026-07-20 | 2026-10-18 | 2026-09-18 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  | 7月份隔爆送检，8月沈阳送检 | 低 | 马洪驰 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有39天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
90 | 火灾报警 |  |  | 无线点型光电感烟火灾探测器（9010w无3C认证） | JTY-GD-EI9010W（无3C认证） | 1 | 10101009 | JTY-GD-EI8010W | 2026-08-20 | 2026-11-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2027-01-10 | 2027-01-10 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 葛士辉 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有70天） | 2025-05-01 | 2026-05-01
79 | 火灾报警 |  |  | 用户信息传输装置 | EI-RN9020 | 1 |  |  | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 2026-09-30 | 2026-11-14 | 2027-01-29 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 高 | 胡明宇 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有81天） | 2026-02-27 | 2027-03-01
83 | 气体灭火装置 |  |  | 自动跟踪定位射流灭火装置（新标） | ZDMS0.6/5S/ZH/TH-E130 ZDMS0.6/10S/ZH/TH-E135 ZDMP0.8/20S/ZH/TH-E150 ZDMP0.8/30S/ZH/TH-E155 | 4 | - | ZDMS0.6/5S-E130 ZDMS0.6/10S-E135 ZDMS0.8/20S-E150 ZDMS0.8/30S-E155 | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 2026-11-19 | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 肖相磊 | 合作 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有131天） | 2026-02-27 | 2027-03-01
78 | 工业消防 |  |  | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | G-EI9812Ex | 1 | 10200057 | GT-EI8812Ex | 2026-12-10 | 2027-02-08 | 2027-01-09 | 2027-02-08 | 2027-02-18 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 | 0 | 以沈消所开始受理时间为准 | 低 | 史文涛 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有182天） | 2026-01-26 | 2027-08-01
63 | 火灾报警 |  |  | 光电式住宅火灾报警控制器 定温式住宅火灾报警控制器 | CM-RD973 CM-RD950 | 2 | - | - | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 | 0 |  | 低 | 潘荣誉 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有204天）
64 | 智能疏散 | 10401566 |  | 接口模块 | J-EI8653A | 1 | 10400439 | J-EI8653 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | 待完成 | 待完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 | 0 | 批产、上市与否战略运营部决定 | 低 | 张地 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有204天）
60 | 火灾报警 |  |  | 无线收发装置 | J-EI9037 | 1 | 10600055/10600058 | J-EI8037A/B | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-06-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-08-30 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 | 0 |  | 高 | 郭腾龙 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有204天）
75 | 火灾报警 |  |  | 家用可燃气体探测器 | 暂定JT-EI9810 | 1 | 10200068 | JT-EI8810N | 2027-01-30 | 2027-03-30 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2027-04-10 | 2027-04-10 | [8 empty] | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 待完成 | 未获证 | 待完成 | 未完成 |  |  | 低 | 赵通 | 自研 | 未启动,未开始 | 送检开始（还有233天） | 2027-08-01 | 2028-08-01
57 | 火灾报警 |  |  | 紧急启停按钮 | J-E19066 | 1 | - | - | 不送检 | / | / | / | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 待完成 | 待完成 | 按期完成 | 按期完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 | 0 | 新品无标准，按定制走 | 低 | 方宜海 | 自研 | 批产,逾期 | 暂无计划
61 | 火灾报警 |  |  | 俄文定制项目 | 俄文定制项目 | 9 |  |  | 不送检 | / | / | / | / | / | 2026-03-20 | / | / | / | / | / |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 待完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 | 0 |  | 低 | 王胜 | 自研 | #VALUE! | 暂无计划
66 | 火灾报警 |  |  | NX项目第二批 | NX项目第二批 | 待定 | [17 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 | 0 |  | 低 | 吴高红 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划
73 | 火灾报警 |  |  | 吸气式感烟火灾探测器 | 暂无 | 4 | 10101212 10101213 11200327 11200328 | JTY- GX- EI8922/8924/8922N/8924N | [15 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 高 | 李奥运 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划
77 | 工业消防 |  |  | 安全栅 | EI2003 | 1 | [17 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 低 | 胡双寒 |  | 送检,逾期 | 暂无计划
82 | 火灾报警 |  |  | 俄文版8019ex | 俄文版8019ex | 1 | [17 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 | 定制 |  | 低 | 葛波涛 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划
85 | 火灾报警 |  |  | 消火栓按钮（隔爆） | J-SAB-EI9022Ex | 1 |  | J-SAB-EI8022Ex | [15 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  |  | 胡双寒 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划
86 | 火灾报警 |  |  | 手动火灾报警按钮（隔爆） | J-SAB-EI9025Ex | 1 |  | J-SAB-EI8025Ex | [15 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  |  | 胡双寒 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划
89 | 应急疏散 |  |  | 防爆应急照明集中电源 | EI-D-AC(0.5kVA)-T1Q02-EX EI-D-AC(0.3kVA)-T1Q02-EX | 2 | - | - | [15 empty] | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 逾期未完成 | 未获证 | 逾期未完成 | 未完成 |  |  | 高 | 敖翔 | 自研 | 送检,逾期 | 暂无计划 | 2025-05-01 | 2026-05-01
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Formulas:
中试结束计划 = IF(([中试开始计划]+IF([产品复杂度]="高",45,30))>[上市 计划],[上市 计划]-30,[中试开始计划]+IF([产品复杂度]="高",45,30))
中试结束计划 = IF(([中试开始计划]+IF(AJ46="高",45,30))>[上市 计划],[上市 计划]-30,[中试开始计划]+IF(AJ46="高",45,30))
批产开始计划 = [上市 计划]-IF([产品复杂度]="高",50,30)
批产开始计划 = [中试结束计划]
批产结束计划 = [上市 计划]
送检开始监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([送检开始 实际])*[送检开始 实际]>[送检开始计划],"逾期完成",ISNUMBER([送检开始 实际]),"按期完成",[送检开始计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
送检结束监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([送检结束（获检验报告） 实际])*[送检结束（获检验报告） 实际]>[送检结束（获检验报告）计划],"逾期完成",ISNUMBER([送检结束（获检验报告） 实际]),"按期完成",[送检结束（获检验报告）计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
中试开始监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([中试开始 实际])*[中试开始 实际]>[中试开始计划],"逾期完成",ISNUMBER([中试开始 实际]),"按期完成",[中试开始计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
中试结束监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([中试结束 实际])*[中试结束 实际]>[中试结束计划],"逾期完成",ISNUMBER([中试结束 实际]),"按期完成",[中试结束计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
批产开始监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([批产开始 实际])*[批产开始 实际]>[批产开始计划],"逾期完成",ISNUMBER([批产开始 实际]),"按期完成",[批产开始计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
批产结束监控 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([批产结束 实际])*[批产结束 实际]>[批产结束计划],"逾期完成",ISNUMBER([批产结束 实际]),"按期完成",[批产结束计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
上市状态 = SWITCH(TRUE,ISNUMBER([上市 实际])*[上市 实际]>[上市 计划],"逾期完成",ISNUMBER([上市 实际]),"按期完成",[上市 计划]>TODAY(),"待完成","逾期未完成")
送检结束（获检验报告）计划 = (MAX([送检开始计划],[送检开始 实际])+60)
中试开始计划 = MAX([送检开始计划],[送检开始 实际])+30
中试结束 实际 = VLOOKUP([型号],'中试细化（不考核研发）'!B:Q,16,FALSE)
Note on S1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: ERP预测单列表中下计划日期，非OA提交中试申请日期，便于更早中试预警，督促图纸备料，确保上市节点 - 郭嘉
Note on T1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: OA中试流程记录中试结论日期或成品已入库 - 郭嘉
Note on U1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 预测单列表中批量投产日期 - 郭嘉
Note on V1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 成品库有一定库存可以上市日期 - 郭嘉
Note on W1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 上市通知发布日期 - 郭嘉

## 中试细化（不考核研发）
名称 | 型号 | 中试开始 实际 | 计划数量 | 研发归档计划 | 物料齐套时间计划 | 中试治具完成计划 | 中试结束（生产）计划 | 研发归档硬件实际 （薛涵月-档案室） | 研发归档软件实际 （OA流程） | 研发归档是否齐套 | 物料是否实际齐套 | 物料齐套备注 | 中试治具完成实际 （邵部长-工艺） | 中试生产是否完成 （孙登琨-生产计划） | 实际中试数量 | 中试评审时间实际 （姜雨豪-研发管理） | 中试结论 （王国燕/郭嘉-项目计划） | 中试结论后跟踪问题简述 | 解决时间节点（计划） | 中试闭环实际 （郭嘉跟踪中试问题闭环） | 产品负责人
无线感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI9014W | #N/A | 1000 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | #N/A | 2026-04-10 | 预计5月30日归档，研发拟变更中试节点，延后1个月 （自动化校准烟箱5月11号才到，测试协议估计得到月底才能测完），预计中试延期一周。另，检验报告预计7月才出来，研发需关注（已提醒张部长） | 否 | 否 | [9 empty] | 葛士辉
紧急启停按钮 | J-E19066 | 2026-04-29 | 500 |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | / | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 是 | 是 |  |  | 是 | 500 | 2026-05-22 | 通过 |  |  |  | 方宜海
无线点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI9011W | 2026-05-09 | 500 |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-05-07 | 预计：7月，受送检进度影响，整体延后1个月 | 否 | [10 empty] | 李威
无线手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI9021W | 2026-05-09 | 500 |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-05-07 | 预计：7月，受送检进度影响，整体延后1个月 | 否 | [10 empty] | 李威
独立式感烟火灾报警器 | JTY-GD-EI9014G | 2026-04-13 | 1000 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 2026-07-30 | 2026-04-10 | 预计：6月15日，研发拟变更中试节点，延后1个月 检验报告预计7月才出来，研发需关注（已提醒张部长） | 否 | 否 | [9 empty] | 李威
95系列电压/电流信号传感器（新） | J-EI9514/J-EI9512I/J-EI9532/J-EI9532I | 2026-03-30 | 1000 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-04-25 | 2026-06-30 | 2026-03-25 | 2026-05-18 | 是 | 是 |  | 2026-04-25 | 是 | 1000 | 2026-06-10 | 通过 |  |  |  | 靳超/吴高红
图像型火灾探测器/热成像火灾探测器（中科永安项目） | VFD/SFH-EI102Ex(12mm) | 2026-05-06 |  |  |  |  | 2026-06-09 |  | 2026-04-30 | 否 | [10 empty] | 靳超
点型红/紫外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR2U-EI301Ex | 2026-04-29 | 50 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-06-09 |  | 2026-04-30 | 否 | 外协中试 | 已入库发外协 | 2026-05-06 | 是 | 50 | 2026-06-08 | 通过 |  |  |  | 靳超
点型红/紫外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR3U-EI301Ex | 2026-04-29 | 50 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-06-09 |  | 2026-04-30 | 否 | 外协中试 | 已入库发外协 | 2026-05-06 | 是 | 50 | 2026-06-08 | 通过 |  |  |  | 靳超
接口模块 | J-EI8653A | 2026-04-29 | 50 |  | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 2026-05-31 | 2026-04-15 | 预计：5月16日 | 否 | 是 |  | 2026-05-06 | 是 | 50 | [5 empty] | 张地
火灾报警控制器 | JB-QBL-EI9000N | 2026-03-17 | 100 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-30 | 2026-03-14 | 2026-04-22 | 是 | 是 |  | 2026-04-16 | 是 | 100 | 2026-05-09 | 通过 |  |  | 2026-05-09 | 王诗豪
消防应急疏散照明灯具（防水） | EI-ZM-ACJ(FE)-AD10XF | 2026-03-11 | 50 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-30 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 是 | 外协中试 | 外协中试 | 2026-04-25 | 是 | 50 | 2026-05-19 | 有待验证 |  |  |  | 王旭东
消防应急疏散照明灯具（防水） | EI-ZM-ACJ(FE)-AD10XFL | 2026-03-11 | 50 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-30 | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 是 | 外协中试 | 外协中试 | 2026-04-25 | 是 | 50 | 2026-05-19 | 有待验证 |  |  |  | 王旭东
输入/输出模块 | J-EI9062 | 2026-04-20 | 1000 |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 是 | 否 | 做治具，延后1周 | [8 empty] | 潘荣誉
地铁FAS系统火灾显示盘 | J-EIN52 | 2026-03-19 | 100 | 2026-05-20 | 2026-05-05 | 2026-04-25 | 2026-05-20 | 2026-03-16 | 2026-05-13 | 是 | 是 |  | 2026-04-25 | 是 | 100 | [5 empty] | 潘荣誉
火灾声光警报器 | J-EI9085IP | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-20 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 108 | [5 empty] | 纪鹏飞
手动报警按钮（本安型） | J-SAP-EI9021Ex | 2026-03-17 | 1000 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 是 | 是 |  | 2026-04-16 | 是 | 1000 | 2026-05-20 | 通过 | 待获证 | 2026-06-15 |  | 胡双寒
消火栓按钮（本安型） | J-SAP-EI9024Ex | 2026-03-17 | 1000 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 是 | 是 |  | 2026-04-16 | 是 | 1000 | 2026-05-20 | 通过 |  |  |  | 胡双寒
消防应急疏散标志灯具（防爆） | EI-BZ-ACJ(E1ⅡL/R)-C1-Ex等 | 2026-03-20 | 20 | 2026-05-20 |  | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 2026-03-26 | 2026-05-15 | 是 | 外协中试 | 外协中试 | 2026-04-25 | 是 | 20 | 2026-06-02 | 通过 |  |  |  | 杨姜
消防应急疏散标志灯具（短款、降本） | EI-BZ-ACJ(E1Ⅰ)-A1 | 2026-03-11 | 500 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 2026-03-26 | 2026-04-29 | 是 | 外协中试 | 外协中试 | 2026-04-25 | 是 | 500 | 2026-05-26 | 通过 |  |  |  | 杨姜
消防应急疏散标志灯具（短款、降本） | EI-BZ-ACJ(E2Ⅰ)-A1 | 2026-03-11 | 100 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 2026-03-26 | 2026-04-29 | 是 | 外协中试 | 外协中试 | 2026-04-25 | 是 | 100 | 2026-05-26 | 通过 |  |  |  | 杨姜
线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-EI9019 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-29 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 是 | 是 | 9019中试时候干了100个（计划总量1000个）这周只有400套料，软件变更5月13日归档。5月16日，完成500套，剩余500套电路板，建议下周排产做完 | 2026-03-10 | 是 | 1000 | 2026-05-09 | 通过 | 软件在下周三前归档，中试过的也返工后再入库 | 2026-05-13 | 5月13日完成归档 | 韩振飞
应急照明控制器（新标） | EI-C-Q-A02 | 2026-03-24 | 100 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 2026-05-14 | 是 | 是 | 结构件已齐套，电路板程序有问题待调试，本周生产50套，解决供货； |  | 是 | 50 | 2026-05-21 | 通过 |  |  |  | 郑光廷
地铁FAS系统控制器 | JB-TBL-EIN98 | 2026-03-17 | 16 | 2026-05-20 |  | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 是 | 是 | N98电源还没到采购，预计5月15日电路板调试，上线生产 | 2026-04-25 | 是 | 16 | 2026-05-22 | 通过 |  |  |  | 庞传道
消防应急疏散标志灯具（防水） | EI-BZ-ACJ(E2Ⅰ)-H等 | 2026-03-11 | 100-500 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-04-20 | 2026-03-26 | 2026-03-24 | 是 | 外协中试 | H系列防水灯现在只来了三个单向型号的半成品 | 2026-04-25 | 是 | 100-500 | 2026-05-19 | 有待验证 |  |  |  | 王旭东
点型感温火灾探测器（本安型） | JTW-ZCD-EI9013Ex | 2026-03-17 | 1000 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-03-30 | 2026-03-14 | 2026-03-26 | 是 | 是 |  | 2026-04-16 | 是 | 1000 | 2026-04-27 | 有待验证 | 打孔验证 | 2026-05-20 |  | 崔景贺
地铁FAS系统点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EIN13 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-30 | 2026-03-20 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 106 | [5 empty] | 马洪驰
地铁FAS系统手动火灾报警按钮 | J-SAP-EIN21 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 112 | [5 empty] | 胡双寒
地铁FAS系统消火栓按钮 | J-SAP-EIN24 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-03 | 2026-01-09 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 112 | [5 empty] | 胡双寒
地铁FAS系统火灾声光警报器 | J-EIN85 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-01-27 | 2026-03-31 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 108 | [5 empty] | 纪鹏飞
地铁FAS系统输入模块 | J-EIN30 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 200 | [5 empty] | 潘荣誉
地铁FAS系统中继模块 | J-EIN32 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 是 | 1000 | [5 empty] | 潘荣誉
地铁FAS系统输入/输出模块 | J-EIN41 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | 108 | [5 empty] | 潘荣誉
地铁FAS系统输入/输出模块 | J-EIN43 | 2026-01-29 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 是 | 1000 | [5 empty] | 潘荣誉
地铁FAS系统点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EIN12/A | 2025-12-16 | 1000 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2025-12-04 | 2026-03-24 | 是 | 是 |  | 2026-03-10 | 否 | F0 | [5 empty] | 崔景贺
点型红外火焰探测器（中科永安项目） | JTG-IR3-EI301Ex | 2026-02-10 | 10 | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | 2026-04-30 | 否 | 是 |  | 2026-03-02 | [7 empty] | 靳超
线型光束感烟火灾探测器（中科永安项目） | JTY-VFD/SF-EI201(12mm) | 2026-01-15 | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-01-30 |  | 2026-04-30 | 否 | 外协中试 |  | 2026-03-10 | 是 | 10 | [5 empty] | 靳超
Formulas:
中试开始 实际 = VLOOKUP(表2[[#This Row],[型号]],Sheet1!F:S,14,FALSE)
中试结束（生产）计划 = VLOOKUP(表2[[#This Row],[型号]],Sheet1!F:M,8,FALSE)
Note on C1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: ERP预测单列表中下计划日期，非OA提交中试申请日期，便于更早中试预警，督促图纸备料，确保上市节点 - 郭嘉
Note on U1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: OA中试流程记录中试结论日期或成品已入库 - 郭嘉